## Ведомость объемов работ 5 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Вертикаль" |  |  | Председатель ТСН "БОР"
_______________А.В. Петров |  |  | _______________Е.А. Прушинская
" _____ " ________________ 2023 г. |  |  |  | "____" _______________2023 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-23
Капитальный ремонт, гидроизоляция фундаментов. Микрорайон Зелёный бор, дом №3.
Условия производства работ: в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ людей и движения транспорта.
Непредвиденные расходы: наличие скрытых дефектов.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтаж
1 | Устройство реза в армированной бетонной отмостке глубиной 150мм | м.п. | 20,1
2 | Демонтаж бетонной армированной отмостки толщ.200мм | м2/м3 | 30,5/6 | 14,5т
3 | Выемка щебня, строительного мусора, грунта, глубиной 200мм | м2/м3 | 30,5/6,1 | 9,8т
4 | Расчистка стен щётками | м2 | 6 | 0,1т
5 | Демонтаж деревянных лестниц | м.п/шт | 11/1
6 | Демонтаж водосточной системы с сохранением | м.п. | 2
СМР
7 | Обратная отсыпка грунта с послойным тромбованием (карьерная глина, высотой 300мм ) | м2/м3 | 30,5/9,15 | карьерная глина 10,5м3
8 | Планировка грунтового основания с уклоном | м2 | 30.5
9 | Устройство щебёночного основания с трамбованием толщ.100мм | м2/м3 | 30,5/3,05 | Щебень фракции 5-20 - 3,2м3
10 | Устройство временного бетонного лотка | м3 | 1
11 | Монтаж лотка водоотводного на бетонную подушку | шт/м.п. | 4/4 | Лоток водоотводной BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000 - 4шт, Водоприёмная решётка Basic РВ-10.14.100-К штампованная оцинкованная 20101 - 4шт, Бетон В15- 0,6м3
12 | Устройство подстилающего слоя | м2 | 30,5 | Плёнка полиэтиленовая 200мк - 36м2
13 | Армирование отмостки | м2/т | 30,5/0,105 | Сетка Вр5 100*100 - 35м2
14 | Устройство бетонной отмостки толщ.150мм | м2 | 30,5 | Бетон В15
15 | Железнение бетонной поверхности отмостки | м2 | 30,5
16 | Герметизация швов герметиком | м.п. | 8,5 | герметик полиуретановый Tytan PU 40 - 2шт
17 | Монтаж водосточной системы Б/У | м.п. | 2
18 | Штукатурка стен по сетке цементным раствором толщ.30мм | м2 | 12 | Раствор М100, сетка штукатурная сварная 25*25*1 - 26м2, комплект дюбель-гвоздь 6*40 с широкополой шайбой - 144шт
19 | Штукатурка стен цементным раствором толщ.30мм отдельными местами 0,5м2 | м2/мест | 3/6 | Раствор М100
20 | Монтаж греющего кабеля в водостоке | м.п. | 11 | Саморегулирующийся нагревательный кабель Extherm SXLL40-2CR - 13м.п.,Металлополимерный трос СИБРТЕХ прозрачный ПР-3,0 47629 - 42м.п., стяжки стальные с полимерным покрытием СКС-П 4,6*400 FORTISFLEX - 15шт
21 | Монтаж греющего кабеля в водосточном лотке | м.п. | 17 | Саморегулирующийся нагревательный кабель Extherm SXLL40-2CR - 20м.п., Металлическая лента ВК F20.7-201 в м уп. 5 м -1шт
22 | Монтаж кровельных лестниц | м.п./шт | 11/2 | Лестница кровельная RAL8017
23 | Работа автовышки | час | 4
24 | Погрузка строительного мусора | т | 24.3
25 | Вывоз строительного мусора до 12 км | т | 24.3
Представитель заказчика: инженер______________________________М.А. Большаков
(должность, подпись, расшифровка)
Представитель подрядчика: начальник ПТО_______________________Ю.В. Райм
(должность, подпись, расшифровка)