## Ведомость объемов работ 5 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Вертикаль" |  |  | Председатель ТСН "БОР"
_______________А.В. Петров |  |  | _______________Е.А. Прушинская
" _____ " ________________ 2023 г. |  |  |  | "____" _______________2023 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-23
Капитальный ремонт, гидроизоляция фундаментов. Микрорайон Зелёный бор, дом №9.
Условия производства работ: в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ людей и движения транспорта.
Непредвиденные расходы: наличие скрытых дефектов.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтаж
1 | Устройство реза в армированной бетонной отмостке | м.п. | 33.2
2 | Демонтаж бетонной отмостки | м2/м3 | 34,4/5,2 | 12,4т
3 | Выемка щебня, строительного мусора, грунта, глубиной 200мм | м2/м3 | 34,4/6,9 | 12,4т
4 | Расчистка стен | м2 | 9,5 | 0,1т
5 | Демонтаж водосточной системы с сохранением | м.п. | 3
СМР
6 | Обратная отсыпка грунта с послойным тромбованием (карьерная глина ) | м2/м3 | 34,4/13,7 | карьерная глина 15м3
7 | Планировка грунтового основания с уклоном | м2 | 34.4
8 | Устройство щебёночного основания с трамбованием толщ.100мм | м2/м3 | 34,4/3,4 | Щебень фракции 5-20 - 4,0м3
9 | Монтаж лотка водоотводного на бетонную подушку | шт/м.п. | 6/6 | Лоток водоотводной BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000 - 6шт, Водоприёмная решётка Basic РВ-10.14.100-К штампованная оцинкованная 20101 - 6шт, Бетон В15- 0,4м3
10 | Устройство подстилающего слоя | м2 | 34.4 | Плёнка полиэтиленовая 200мк - 62м2
11 | Армирование отмостки | м2/т | 34,4/0,12 | Сетка Вр5 100*100 - 40м2
12 | Устройство бетонной отмостки толщ.150мм | м2 | 34.4 | Бетон В15
13 | Железнение бетонной поверхности отмостки | м2 | 34.4
14 | Герметизация швов герметиком | м.п. | 9 | герметик полиуретановый Tytan PU 40 - 2шт
15 | Монтаж водосточной системы Б/У | м.п. | 3
16 | Штукатурка стен по сетке цементным раствором толщ.30мм | м2 | 23.6 | Раствор М100, сетка штукатурная сварная 25*25*1 - 30м2, комплект дюбель-гвоздь 6*40 с широкополой шайбой - 85шт
17 | Штукатурка стен цементным раствором толщ.30мм отдельными местами 0,5м2 | м2/мест | 3/6 | Раствор М100
18 | Погрузка строительного мусора | т | 24.9
19 | Вывоз строительного мусора до 12 км | т | 24.9
Представитель заказчика: инженер______________________________М.А. Большаков
(должность, подпись, расшифровка)
Представитель подрядчика: начальник ПТО_______________________Ю.В. Райм
(должность, подпись, расшифровка)