## Лист1
«ОДОБРЕНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДЕНО»
Решением правления товарищества собственников жилья «Авангард» протокол № 25 от « 10 » июля 2017 г. |  |  |  | Решением общего собрания членов товарищества собственников жилья «Авангард» протокол № ___ от «____» _____________ 20___г.
Годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2017 -2018 годы.
№ | Наименование | Период | Сумма | Коментарии
1 | Установка общедомовых приборов учета потребленной электроэнергии | 1 квартал 2017 года | 13735.77 | Стоимость комплектующих составляет 6735,77р., стоимость работ 7000 рублей, выполняет ООО "Тесла"
2 | Проведение ППР этажных электрических щитов и электрических шкафов в ВРУ, замена вводного рубильника, замена пускателя АВР, фазирование питающих кабелей | 2 квартал 2017 года | 17370.21 | Стоимость материалов 4970,21 руб. Стоимость работ 12400 рублей, выполняет ООО "Тесла"
3 | Озеленение прилегающей территории дома (покупка саженцев цветов и кустарников, оплата работы) | май, июнь, июль | 30000 | Покупка саженцев на сумму 6000 руб. работы по озелениению выполняются силами инициативной группы членов ТСЖ и оплачиваются в сумме не более 24 000 руб. за год.
4 | Ремонт мягкой кровли крыши дома. | 3 квартал 2017 года | 4000 | Стоимость материалов 4000 руб. Выполнение работ силами работников ТСЖ
5 | Повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МКД с гарантийным сроком 10 лет. | 3 квартал 2017 года | 44170 р. | Работы выполняет ООО "УНИКОМ" лицензия № 4-Б/00136. Коммерческое предложение № 32 от 14.03.2017 года.
6 | Косметический ремонт входных тамбуров, лестичных маршей и лифтовых площадок 1-ого и 2-ого этажей и площадки между вторым и третим этажами в первом и втором подъездах. | 3 квартал 2017 года | 29500 | Стоимость материалов 17500 руб. Выполнение работ силами наемных работников за 12000 руб. и работников товарищества
7 | Замена запорной арматуры в системе отопления МКД | 3 квартал 2017 года | 28837 | Стоимость материалов 28837 руб. Выполнение работ силами работников ТСЖ
8 | Аварийный ремонт | 2017 г. | 16557.02
|  | Всего: | 140000