## 18.09-23.09
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 18.09.17 по 23.09.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период выполнения | обьем работ | един. измер. | примечание
1 | Шушары, Первомайская 16 | косметический ремонт входной зоны (фасад) | 18.09.17 по 23.09.17. | 72 | кв.м
|  | гидроизоляция подвала | 18.09.17 по 23.09.17. | 5.8 | п.м
2 | Шушары, Окуловская 5 | косметический ремонт входной зоны (1,5е этажи) | 2017-09-30 | 350 | кв.м
|  | ремонт кровли | 18.09.17 по 23.09.17. | 2.5 | кв.м
3 | Шушары, Вишерская 22 | гидроизоляция фундамента | 18.09.17 по 23.09.17. | 7.2 | кв.м
|  | ремонт кровли | 2017-09-30 | 69 | кв.м
|  | смена дверных ручек, пружин | 18.09.17 по 23.09.17. | 47 | шт
4 | Шушары, Валдайская 11 | восстановление отмостка | 18.09.17 по 23.09.17. | 12 | кв.м
|  | замена рубильника ВР-32 | 18.09.17 по 23.09.17. | 1 | шт
|  | восстановление ограждения | 2017-09-30 | 29 | п.м
5 | Шушары,Новгородский 10 | осмотр и ремонт фасада | 18.09.17 по 23.09.17. | 56 | кв.м | работы не окончены
|  | косметический ремонт входной зоны (лифтовая зона) | 18.09.17 по 23.09.17. | 70 | кв.м | 14 п
|  | восстановление отливов | 18.09.17 по 23.09.17. | 22 | кв.м | крыши маш. Отд. И вход в пар.
|  | гидроизоляция подвала | 18.09.17 по 23.09.17. | 2.4 | п.м
|  | ремонт,восстановление светильн. | 18.09.17 по 23.09.17. | 9 | шт
|  | Регулировка и наладка системы отопления | 18.09.17 по 23.09.17. | работа проведена
|  | гидроизоляция ливневок , ремонт кровли | 18.09.17 по 23.09.17. | 3.7 | кв.м | 10 п/24 эт
Первомайская д.16
Окуловская д.5
| Фото до |  |  |  |  | Фото после
Вишерская д.22
Валдайская д11
Новгородский пр. д.10