## 2,10,17-6,10,17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 2.10.17 по 6.10.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | косметический ремонт входной зоны (цоколь) | 2.10.17 по 6.10.17. | 49 | кв.м | работы окончены
|  | установка ограждающих элементов для парковки инвалидам | 2.10.17 по 6.10.17. | 3 | шт | работы окончены
| Шушары, Окуловская 5 | Замена запорной арматуры на системе отопления | 2.10.17 по 6.10.17. | 2 | шт | Ду-20
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
| Шушары, Вишерская 22 | ремонт переходных дверей | 2.10.17 по 6.10.17. | 4 | шт
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17. |  | шт | запуск отопления
| Шушары, Валдайская 11 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17.
| Шушары, Новгородский 10 | ремонт фасада | 2.10.17 по 6.10.17. | 100 | кв.м | работы не окончены
|  | замена разрушеного газонного ограждения | 2.10.17 по 6.10.17. | 4 | п.м | работы окончены
|  | установка крышки ливневого колодца | 2.10.17 по 6.10.17. | 1 | шт | во дворе у первой парадной
|  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
первомайская 16 было
Первомайская 16 стало
перв 16
новгородский 10 было
новгородский 10 стало
новгородский 10 было
новг 10 стало