## 18.09-23.09
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 18.09.17 по 23.09.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | косметический ремонт входной зоны (фасад) | 18.09.17 по 23.09.17. | 72 | кв.м
|  | гидроизоляция подвала | 18.09.17 по 23.09.17. | 5.8 | п.м
| Шушары, Окуловская 5 | косметический ремонт входной зоны (1,5е этажи) | 2017-09-30 | 350 | кв.м
|  | ремонт кровли | 18.09.17 по 23.09.17. | 2.5 | кв.м
| Шушары, Вишерская 22 | гидроизоляция фундамента | 18.09.17 по 23.09.17. | 7.2 | кв.м
|  | ремонт кровли | 2017-09-30 | 69 | кв.м
|  | смена дверных ручек, пружин | 18.09.17 по 23.09.17. | 47 | шт
| Шушары, Валдайская 11 | восстановление отмостки | 18.09.17 по 23.09.17. | 12 | кв.м
|  | замена рубильника ВР-32 | 18.09.17 по 23.09.17. | 1 | шт
|  | восстановление ограждения | 2017-09-30 | 29 | п.м
| Шушары, Новгородский 10 | осмотр и ремонт фасада | 18.09.17 по 23.09.17. | 56 | кв.м | работы не окончены
|  | косметический ремонт входной зоны (лифтовая зона) | 18.09.17 по 23.09.17. | 70 | кв.м | 14 п
|  | восстановление отливов | 18.09.17 по 23.09.17. | 22 | кв.м | крыши маш. Отд. И вход в пар.
|  | Регулировка и наладка системы отопления | 18.09.17 по 23.09.17. | работа проведена
|  | гидроизоляция ливневок , ремонт кровли | 18.09.17 по 23.09.17. | 3.7 | кв.м | 10 п/24 эт
валд. 11
первомайская 16
окуловская 5 было
окуловская 5 стало
вишерская 22
Новгородский 10

## 25.09-30.09
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 25.09.17 по 30.09.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | косметический ремонт входной зоны (цоколь) | 25.09.17 по 30.09.17. | 68 | кв.м
|  | косметический ремонт входной зоны (фасад) | 25.09.17 по 30.09.17. | 6.2 | кв.м | работы окончены
| Шушары, Окуловская 5 | косметический ремонт входной зоны (1,5е этажи) | 25.09.17 по 30.09.17. | 350 | кв.м | работы окончены
|  | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 25.09.17 по 30.09.17. |  |  | запуск отопления
| Шушары, Вишерская 22 | ремонт кровли | 25.09.17 по 30.09.17. | 7 | кв.м
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 25.09.17 по 30.09.17. |  | шт | запуск отопления
| Шушары, Валдайская 11 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 25.09.17 по 30.09.17. |  |  | запуск отопления
|  | восстановление ограждения | 25.09.17 по 30.09.17. | 22 | п.м
| Шушары, Новгородский 10 | осмотр и ремонт фасада | 25.09.17 по 30.09.17. | 38 | кв.м | работы не окончены
|  | косметический ремонт входной зоны (лифтовая зона) | 25.09.17 по 30.09.17. | 70 | кв.м | 15 п.
|  | восстановление отливов | 25.09.17 по 30.09.17. | 18 | кв.м | крыши маш. Отд. И вход в пар.
|  | очистка ливневых колодцев | 25.09.17 по 30.09.17. | 15 | шт
|  | гидроизоляция ливневок , ремонт кровли | 25.09.17 по 30.09.17. | 8.9 | кв.м
первомайская 16
Первомайская 16 было
Первомайская 16 стало
| Окуловская 5 было |  | стало
Вишерская 22
валдайская 11
Новгородский 10

## 2,10,17-6,10,17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 2.10.17 по 6.10.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | косметический ремонт входной зоны (цоколь) | 2.10.17 по 6.10.17. | 49 | кв.м | работы окончены
|  | установка ограждающих элементов для парковки инвалидам | 2.10.17 по 6.10.17. | 3 | шт | работы окончены
| Шушары, Окуловская 5 | Замена запорной арматуры на системе отопления | 2.10.17 по 6.10.17. | 2 | шт | Ду-20
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
| Шушары, Вишерская 22 | ремонт переходных дверей | 2.10.17 по 6.10.17. | 4 | шт
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17. |  | шт | запуск отопления
| Шушары, Валдайская 11 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 2.10.17 по 6.10.17.
| Шушары, Новгородский 10 | ремонт фасада | 2.10.17 по 6.10.17. | 100 | кв.м | работы не окончены
|  | замена разрушеного газонного ограждения | 2.10.17 по 6.10.17. | 4 | п.м | работы окончены
|  | установка крышки ливневого колодца | 2.10.17 по 6.10.17. | 1 | шт | во дворе у первой парадной
|  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 2.10.17 по 6.10.17. |  |  | запуск отопления
первомайская 16 было
Первомайская 16 стало
перв 16
новгородский 10 было
новгородский 10 стало
новгородский 10 было
новг 10 стало

## 9.10.17-13.10.17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 9.10.17 по 13.10.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | ремонт светильников | 9.10.17 по 13.10.17. | 7 | шт
|  | замена светильников | 9.10.17 по 13.10.17. | 3 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 9.10.17 по 13.10.17. | 9 | п.м
| Шушары, Вишерская 22 | Ремонт насосного оборудования | 9.10.17 по 13.10.17. | 2 | шт
|  | Прочистка канализационных лежаков | 9.10.17 по 13.10.17. | 12 | п.м
| Шушары, Новгородский 10 | ремонт фасада | 9.10.17 по 13.10.17. | 260 | кв.м
|  | замена светильников | 9.10.17 по 13.10.17. | 7 | шт
|  | ремонт стояка ГВС | 9.10.17 по 13.10.17. | 1 | шт
|  | восстановление откосов на входной зоне черной лестницы | 9.10.17 по 13.10.17. | 20 | п.м
первомайская 16
окуловская 5
новгородский 10 было
новгородский 10 стало
новгородский 10 было
новг 10 стало

## 16.10.17 - 21.10.17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 16.10.17 по 21.10.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 16.10.17 по 21.10.17. | 3 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | гидроизоляция кровли | 16.10.17 по 21.10.17. | 2.1 | кв.м
| Шушары, Вишерская 22 | теплоизоляция в ИТП | 16.10.17 по 21.10.17. | 5.9 | п.м
|  | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | 16.10.17 по 21.10.17. | 4 | шт
| Шушары, Валдайская 11 | очистка вент шахт | 16.10.17 по 21.10.17. | 1 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | окраска фасада | 16.10.17 по 21.10.17. | 80 | кв.м | окончание работ
|  | ремонт и замена дверей | 16.10.17 по 21.10.17. | 19 | шт
|  | восстановление откосов | 16.10.17 по 21.10.17. | 13.5 | кв.м
новг 10
вишерская 22
валдайская 11

## 13.11.17 - 17.11.17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 13.11.17 по 17.11.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | ремонт дверей | 13.11.17 по 17.11.17. | 3 | шт
|  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 13.11.17 по 17.11.17. | 1 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | Замена канализационных труб (выход к колодцам) | 13.11.17 по 17.11.17. | 3*5=15 | п.м
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 13.11.17 по 17.11.17. | 1/8 | ч/ч
| Шушары, Вишерская 22 | замена замков | 13.11.17 по 17.11.17. | 1 | шт
|  | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | 13.11.17 по 17.11.17. | 3 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | замена вент. решетки | 13.11.17 по 17.11.17. | 1 | шт
|  | ремонт (перепайка)системы ГВС | 13.11.17 по 17.11.17. | 2/8 | ч/ч
|  | восстановление кафельного пола | 13.11.17 по 17.11.17. | 0.8 | м2
перв 16
окуловская 5
Вишерская 22
новгородский 10

## 20.11.17-24.11.17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 20.11.17 по 25.11.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | ремонт входных железных дверей | 20.11.17 по 25.11.17. | 1 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | выкладка кафеля | 20.11.17 по 25.11.17. | 27 | м2
|  | очстка подвала после замены канализационных труб | 20.11.17 по 25.11.17. | 4 | м3
| Шушары, Валдайская 11 | Проверка, подготовка вентиляционной системы перед газификацией дома | 20.11.17 по 25.11.17. | 192 кв.
| Шушары, Вишерская 22 | замена разрушенного кафеля | 20.11.17 по 25.11.17. | 3.1 | м2
|  | очистка ливневых колодцев колодцев | 20.11.17 по 25.11.17. | 8 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | замена коврового покрытия | 20.11.17 по 25.11.17. | 1-5 пар | 15 м2
|  | ремонт (перепайка)системы ГВС | 20.11.17 по 25.11.17. | 2/4 | ч/ч
|  | восстановление штукатурного слоя | 20.11.17 по 25.11.17. | 2015-11-01 | 16 м2
перв 16
окуловская 5
Вишерская 22
новгородский 10

## 04.12.17-08.12.17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 04.12.17 по 08.12.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 04.12.17 по 08.12.17. | 4 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | установка электрогирлянд на елке | 04.12.17 по 08.12.17. | 200 | п.м
| Шушары, Вишерская 22 | установка электрогирлянд на елке | 04.12.17 по 08.12.17. | 300 | п.м
| Шушары, Новгородский 10 | замена фасадного освещения | 04.12.17 по 08.12.17. | 7 | шт
|  | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 04.12.17 по 08.12.17. | 238 | м2 | не закончено
|  | замена вторых тамбурных дверей | 04.12.17 по 08.12.17. | 3 | шт | не закончено
виш 22
новг 10
| было |  |  | стало

## 11.12.17-15.12.17 ()
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 11.12.17 по 15.12.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 11.12.17 по 15.12.17. | 35 | м2
| Шушары, Окуловская 5 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | 11.12.17 по 15.12.17. | Ду15-8шт
| Шушары, Валдайская 11 | Ремонт насосного оборудования | 11.12.17 по 15.12.17. | 1 | шт
| Шушары, Вишерская 22 | ремоннт деревянных дверей переходных балконов | 11.12.17 по 15.12.17. | 5 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 11.12.17 по 15.12.17. | 350 | м2 | не закончено
|  | ремонт почтовых ящиков | 11.12.17 по 15.12.17. | 8 | шт
|  | замена вторых тамбурных дверей | 11.12.17 по 15.12.17. | 7 | шт | не закончено

## 25,12,17-29,12,17
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 25.12.17 по 29.12.17.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 25.12.17 по 29.12.17. | 87 | м2
|  | ремонт дверей | 25.12.17 по 29.12.17. | 2 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | ремонт кровли | 25.12.17 по 29.12.17. | 0.5 | м2
| Шушары, Валдайская 11 | ремонт, заменна кафельной плитки | 25.12.17 по 29.12.17. | 0.8 | м2
| Шушары, Вишерская 22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 25.12.17 по 29.12.17. | 12 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 25.12.17 по 29.12.17. | 125 | м2 | не закончено
|  | гидроизоляция подвала (штробы) | 25.12.17 по 29.12.17. | 113 | п.м | не закончено
|  | замена вторых тамбурных дверей | 25.12.17 по 29.12.17. | 5 | шт

## 09,01,2018-12,01,2018
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 09.01.18 по 12.01.18.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Валдайская 11 | теплоизоляция труб | 09.01.18 по 12.01.18. | 60 | п.м
| Шушары, Новгородский 10 | гидроизоляция ливневой канализации | 09.01.18 по 12.01.18. | 2 | п.м
|  | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 09.01.18 по 12.01.18. | 79 | м2 | не закончено
|  | гидроизоляция подвала (штробы) | 09.01.18 по 12.01.18. | 113 | п.м | не закончено
|  | восстановление откосов после замены дверей | 09.01.18 по 12.01.18. | 44 | п.м | 1-4 пар.

## 15.01.18-19.01.18
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 15.01.18 по 19.01.18.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | ремонт дверей | 15.01.18 по 19.01.18. | 2 | шт
| Шушары, Окуловская 5 | ремонт окна | 15.01.18 по 19.01.18. | 0.5 | м2
| Шушары, Вишерская 22 | Ремонт насосного оборудования | 15.01.18 по 19.01.18. | 2 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 15.01.18 по 19.01.18. | 136 | м2 | не закончено
|  | гидроизоляция подвала (штробы) | 15.01.18 по 19.01.18. | 130 | п.м | не закончено
|  | замена , ремонт светильников | 15.01.18 по 19.01.18. | 21+10 | шт

## 22.06.18 - 26.08.18
Еженедельный отчет по текущему ремонту с 22.01.18 по 26.01.18.
| Адрес проведения работ | Вид проведения работ | период, окончание работ | обьем работ | един. измер. | примечание
| Шушары, Первомайская 16 | ремонт дверей (металлические) | 22.01.18 по 26.01.18. | 1 | шт
| Шушары, Вишерская 22 | ремонт ливневки | 22.01.18 по 26.01.18. | 1 | шт
| Шушары, Новгородский 10 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 22.01.18 по 26.01.18. | 68 | м2 | не закончено
|  | гидроизоляция подвала (штробы) | 22.01.18 по 26.01.18. | 100 | п.м | не закончено
|  | окраска откосов | 22.01.18 по 26.01.18. | 165 | п.м | не закончено
|  | замена , ремонт светильников | 22.01.18 по 26.01.18. | 19 | шт