## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 01.00.2019 по 05.04.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский д 25 - 7 пар - 5-10 эт,9 пар- 8,9,10эт,6 пар- 2,4 эт, 4 пар- 1,2,5,8 эт | Срезание монтажной арматуры в МОПЕ и закрашивание краской | с 01.04.2019 по 05.04.2019 | 15 | шт
| Ленсоветовский д 25 - 5 пар | Ремонт перил ПВХ | с 01.04.2019 по 05.04.2019 | 66.1 | п/м
| Ленсоветовский д 25 | Ремонт цементным раствором выбоин на стенах ( местами) | с 01.04.2019 по 05.04.2019 | 1.5 | м/п | портал
| Ленсоветовский дом 21 - 6 пар - 5 - 6 эт | Укладка напольной плитки | с 01.04.2019 по 05.04.2019 | 30 | м2
Ленсоветовский д 25
Дом 25 - 5 пар
Ленсовет д 21