## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 01.07.2019 по 05.07.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 246 2 пар Ч/Л Л/Х,МОП | Замена светильников Шар и Амстронг | с 01.07.2019 по 05.07.2019 | 23 | шт
| Ленсоветосвкий д 21 | Покраска стен в ИТП | с 01.07.2019 по 05.07.2019 | 18 | м2
| Московское шоссе д 246 2 пар | Ремонт дверей ( остекление и покраска) | с 01.07.2019 по 05.07.2019 | 10 | шт
| Московское шоссе д 288-1,2,3 пар | Покраска входных групп | с 01.07.2019 по 05.07.2019 | 63 | м2
Московское шоссе д 246 2 пар
Ленс. Д 21 ИТП
Д 246 2 пар
Москосвское шоссе д 288- 1.2.3 пар