## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 03.12.2018 по 07.12.2018
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 288- 3 пар 6 эт | Замена куска трубы | с 03.12.2018 по 06.12.2018 | 0,2 | п/м
| Московское шоссе д 246- 2 пар - 1 эт | Удаление графити на лифтах | с 03.12.2018 по 06.12.2018 | 1 | м2
| Московское шоссе д 246- 1 пар -1,2 эт | Закрашивание пожарных ящиков | с 03.12.2018 по 06.12.2018 | 4 | шт
| Московское шоссе д 246- 2 пар- 2 эт | Закрашивание электрощита | с 03.12.2018 по 06.12.2018 | 1 | шт
Д 288 - 3 пар- 6 эт
Московское шоссе д 246
внутри лифта
пожарные ящики
Электрощит