## 18.09 -23.09
Еженедельный отчет с 22.09.2017 по 29.09 2017г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский 25 | Покраска лестничных маршей (шагрень) Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09 | 18 | м2
| Ленсоветовский 15 | Замена стояков ХВС и ГВС | 22.09 по 29.09 | 6 | шт
| Московское шоссе 246 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Замена светильнников НББ на светодиодные | 22.09 по 29.09 | 4 | шт.
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1100 | м2
| Московское шоссе 288 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покраска графити. | 22.09 по 29.09 | 4 | м2
| Московское шоссе 284 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1000 | м2
| Ленсоветовский 21 | Замена лам фасадного освещения парадная № 1;5 Ежедневный обход тех/этажа и повала. Откачка воды в подвале. Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 600
Note on B8: Автор:

## 25.09 - 30.09
Еженедельный отчет с 22.09.2017 по 29.09 2017г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский 25 | Покраска лестничных маршей (шагрень) Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09 | 18 | м2
| Ленсоветовский 15 | Замена стояков ХВС и ГВС | 22.09 по 29.09 | 6 | шт
| Московское шоссе 246 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Замена светильнников НББ на светодиодные | 22.09 по 29.09 | 4 | шт.
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1100 | м2
| Московское шоссе 288 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покраска графити. | 22.09 по 29.09 | 4 | м2
| Московское шоссе 284 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1000 | м2
| Ленсоветовский 21 | Замена лам фасадного освещения парадная № 1;5 Ежедневный обход тех/этажа и повала. Откачка воды в подвале. Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 600
ленс 15 было
стало
Note on B8: Автор:

## 18.12 2017
Еженедельный отчет с 05.03.2018 по 16.03. 2018г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 246 | Ремонт деревянной двери 10 пар.1 эт | 05.03.2018 по 16.03. 2018г. | 1 | шт
| Ленсоветовский д 15- 2 пар | Ремонт металлической входной двери. ( подрезка болгаркой низа двери) | 05.03.2018 по 16.03. 2018г. | 1 | шт
| Московское шоссе д 246 5 пар | Замена потолочной плитки на этажах в МОПах, лифтовых,тамбурах | 05.03.2018 по 16.03. 2018г. | 50 | шт
Московское шоссе д 246 двери 10 пар 1 эт.
Ленсоветовский д 15 2 пар. Двери.
Московское шоссе д 246 - 5 пар