## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 08.00.2019 по 12.04.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский д 25 - 1.2.3.4, 5 пар | Масляная покраска дверей с 2х сторон | с 08.04.2019 по 12.04.2019 | 40,95 | м2
| Ленсоветовский дом 21 - 6 пар -3,4 эт | Укладка напольной плитки | с 08.04.2019 по 12.04.2019 | 30 | м2
| Маосковское шоссе д 286- 3 пар - 6,12.1.эт | Установка армированного стекла | с 08.04.2019 по 12.04.2019 | 3 | шт
| Ленсоветовский д 21,25 | Очистка кокырько после зимы | с 08.04.2019 по 12.04.2019 | 17 | шт
Ленсоветовский д 25
Ленсовет д 21
Московсское шоссе д 286
| Ленсоветовский д 21,25 | очистка козырьков