## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 13.05.2019 по 17.05.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсовет 21 | Покраска металлических ограждений | с 13.05.2019 по 17.05.2019 | 106 | м/п
| Московское шоссе д 246 | Покос газонов | с 13.05.2019 по 17.05.2019 | 1400 | м2
| Маосковское шоссе д 246 -с 1- по10 пар | Покраска поручней и перилл входных групп | с 13.05.2019 по 17.05.2019 | 110 | м2
| Московское шоссе д 286 3 пар 5 эт | Укладка напольной плитки | с 13.05.2019 по 17.05.2019 | 43,09 | м2
Ленсовет д 21
Московское шоссе д 246
перила и поручни
Московское шоссе д 286