## 18.09 -23.09
Еженедельный отчет с 22.09.2017 по 29.09 2017г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский 25 | Покраска лестничных маршей (шагрень) Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09 | 18 | м2
| Ленсоветовский 15 | Замена стояков ХВС и ГВС | 22.09 по 29.09 | 6 | шт
| Московское шоссе 246 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Замена светильнников НББ на светодиодные | 22.09 по 29.09 | 4 | шт.
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1100 | м2
| Московское шоссе 288 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покраска графити. | 22.09 по 29.09 | 4 | м2
| Московское шоссе 284 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1000 | м2
| Ленсоветовский 21 | Замена лам фасадного освещения парадная № 1;5 Ежедневный обход тех/этажа и повала. Откачка воды в подвале. Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 600
Note on B8: Автор:

## 25.09 - 30.09
Еженедельный отчет с 22.09.2017 по 29.09 2017г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский 25 | Покраска лестничных маршей (шагрень) Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09 | 18 | м2
| Ленсоветовский 15 | Замена стояков ХВС и ГВС | 22.09 по 29.09 | 6 | шт
| Московское шоссе 246 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Замена светильнников НББ на светодиодные | 22.09 по 29.09 | 4 | шт.
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1100 | м2
| Московское шоссе 288 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покраска графити. | 22.09 по 29.09 | 4 | м2
| Московское шоссе 284 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 1000 | м2
| Ленсоветовский 21 | Замена лам фасадного освещения парадная № 1;5 Ежедневный обход тех/этажа и повала. Откачка воды в подвале. Включено переодическое протапливание. | 22.09 по 29.09
| Московское шоссе 286 | Выполнение работ по регулировке автоматического включения /отключения фасадного освещения. Покос газонов | 22.09 по 29.09 | 600
ленс 15 было
стало
Note on B8: Автор:

## 18.12 2017
Еженедельный отчет с 13.06.2018 по 22.06. 2018г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский д.15 | Масляная покраска металлических ограждений | 13.06. по 22.06.2018г. | 150 | м2
| Мосвкоское шоссе д 288 | Штукатурка стен фасада | 13.06. по 22.06.2018г. | 25 | м2
| Московское шоссе д 246 | Ремонт потолка из гипрока | 13.06. по 22.06.2018г. | 7 | м2
| Московское шоссе д 246 | Устройство потолочной плитки "Амстронг" | 13.06. по 22.06.2018г. | 193 | м2
| Московское шоссе д 246 | Изоляция труб в ИТП. | 13.06. по 22.06.2018г. | 15 | м/п
Ленсоветовский д 15
Московское шоссе д 288
Московсое шоссе д 246
Московское шоссе д 246