## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 03.12.2018 по 07.12.2018
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 286- 1 пар 4 эт | У кладка напольной плитки в тамбуре | с 17.12.2018 по 28.12.2018 | 6 | м2
| Московское шоссе д 284 | Перепайка стояка ГВС труба д 63 мм | с 17.12.2018 по 28.12.2018 | 4 | стыка
| Московское шоссе д 286- 1,2,3 пар | Укладка резиновых ковриков | с 17.12.2018 по 28.12.2018 | 18 | шт
Московсое шоссе д 286 1 пар- 4эт
Московское шоссе д 284
Московское шоссе д 286