## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 22.04.2019 по 26.04.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсовет 21,25 | Установка накладок на двери с 2х сторон | с 22.04.2019 по 26.04.2019 | 34 | шт
| Ленсоветовский дом 25 - с 5 по 1 пар | Установка перил ПХВ | с 22.04.2019 по 26.04.2019 | 307 | п/м
| Маосковское шоссе д 286 - 1 пар -4,5,6 эт | Установка армированного стекла | с 22.04.2019 по 26.04.2019 | 3 | шт
| Ленсовет д 15 | Масляная покраска металлических ограждений | с 22.04.2019 по 26.04.2019 | 58 | п/м
| Ленсовет д 25 | Масляная покраска металлических ограждений | с 22.04.2019 по 26.04.2019 | 54 | п/м
Ленсовет д21,25
Ленс д 25
Московское шоссе д 286
Ленсовет д 15
Ленсовет д 25