## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 25.02.2019 по 01.03.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 246 - 2 пар - 3 эт | Установка плитки Амстронг в МОПе,Л/Х,и тамбур | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 154 | шт
| Московское шоссе д 246 - 2 пар - 3 эт | Демонтаж потолочной плитки Амстронг в лифтовом холле и табмбуре | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 54 | шт
| Московское шоссе д 246 - 2 пар - 3 эт | Масляная покраска эл.щита и стен " фриз" | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 1/41,6 | шт/п/м
| Московское шоссе д 246 - 2 пар - 3 эт | Покраска пожарных щитов | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 2 | шт
| Ленсоветовский д 25- 2 пар | Ремонт порога дверии на тех. Этаже | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 0,5 | м2
| Москвское шоссе д 286-2 пар лифт | Восстанвление зеркальной плитки | с 25.02.2019 по 01.03.2019 | 2 | шт
246
покраска эл.щита там же
лифтовой холл
ящики
Выкрашенный радиатор и трубы
Ленсоветвский д 25 2 пар и покраска там же
Московское шоссе д 286 2 пар