## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 15.10.2018 по 18.10. 2018г.
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Ленсоветовский д 15 | Герметизация трещин на фасаде с автовышки | с 15.10.2018 по 18.10.2018 | 30 | п/м
| Ленсоветовский д 15 | Масляная покраска счетчиков | с 15.10.2018 по 18.10.2018 | 4 | м2
| Московское шоссе д 286- 2 пар груз.лифт | Установка зеркальной плитки | с 15.10.2018 по 18.10.2018 | 21 | шт
| Московское шоссе д 286- 1 - 12 эт | Замена радиатора в лифт.холле | с 15.10.2018 по 18.10.2018 | 1 | шт
Ленсоветовский д 15
Ленсоветвский д 15
Московское шоссе д 286 - 2 пар
Московское шоссе д 286 - 1 пар 12 эт радиатор