## 30.07.2018
Еженедельный отчет с 02.09.2019 по 06.09.2019
| Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период / окончание | обьем | един.измерение | примечание
| Московское шоссе д 284 2 пар- лифт | замена зеркальной плитки в лифте | с 02.09.2019 по 09.09.2019 | 6 | шт
| Московское шоссе д 284-3пар-12 эт | Установка замка в двери МОП | с 02.09.2019 по 09.09.2019 | 1 | шт
| Московское шоссе д 284 2 пар | Вынос КГМ | с 02.09.2019 по 09.09.2019
| московское шоссе д 246- 7 пар | Покраска стен на балконах,тамбурах | с 02.09.2019 по 09.09.2019 | 93.4 | м2
Московское шоссе д 284- 2 пар
дом 284-3 пар- 12 эт замок
Вынос КГМ 284-2 пар
Покраска стен балконы. тамбур.