## Лист1
Еженедельный отчет с 21.01.19 по 25.01.19
Адрес выполнения работ | Виды выполняемых работ | период/окончание | объем | Един. Измерения | примечания
Первомайская 16 | замена доводчика 8 этаж | 21.01.19-21.01.19 | 1 | штука
Новгодский 10 11 парадная | замена кафельной плитки | 22.01.19-22.01.19 | 30*60 | см
Новгородский 10 8 парадная | установка кабель канала для домофона | 24.01.19-24.01.19 | 4 | метра
Первомайская 16 | крепление перил между 1 и 2 этажем | 23.01.19-23.01.19 | 95 | см
Новгородский 10 11 подьезд | замена выбитых стекл в дверях на этажах 22.21,20,19,18,6 | 25.01.19-25.01.19 | 6 | шт.