## График
| Согласовано | [7 empty] | График выполнения работ |  |  | Утверждаю
| ( ) | [10 empty] | ( )
| 2022г. | [10 empty] | 2022г.
Адрес: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург,ул. Попова 33а
Фактическая дата начала работ |  | рабочие дни с учетом выходных и праздничных дней
|  | ОКТЯБРЬ | [20 empty] | НОЯБРЬ
№ | Наименование работ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подготовительный период (завоз, складирование материала) | bar: ОКТЯБРЬ 3 to ОКТЯБРЬ 4
2 | Организация рабочего пространства | bar: ОКТЯБРЬ 5 to ОКТЯБРЬ 7
3 | Демонтаж квартирных коробов | ОКТЯБРЬ 10: Стояк№3; ОКТЯБРЬ 14: Стояк№5; ОКТЯБРЬ 21: Стояк№1; ОКТЯБРЬ 28: Стояк№2; НОЯБРЬ 7: Стояк№6
4 | Монтаж квартирных стояков ХВС,ГВС | ОКТЯБРЬ 17: Стояк№3; ОКТЯБРЬ 24: Стояк№5; ОКТЯБРЬ 31: Стояк№1; НОЯБРЬ 8: Стояк№2
5 | Монтаж квартирных коробов | bar: ОКТЯБРЬ 21 to НОЯБРЬ 11
6 | Пуско-наладочные работы | ОКТЯБРЬ 20: Ст№3; ОКТЯБРЬ 27: Ст№5; НОЯБРЬ 3: Ст№1; НОЯБРЬ 11: Ст№2
7 | Промежуточная приёмка
8 | Сдача выполненных работ
Фактическая дата начала работ |  | ОКТЯБРЬ 3: рабочие дни с учетом выходных и праздничных дней
|  | НОЯБРЬ | [12 empty] | ДЕКАБРЬ
№ | Наименование работ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26
1 | Подготовительный период (завоз, складирование материала)
2 | Организация рабочего пространства
3 | Демонтаж квартирных коробов | НОЯБРЬ 14: Стояк№4
4 | Монтаж квартирных стояков ХВС,ГВС | НОЯБРЬ 14: Стояк№6; НОЯБРЬ 21: Стояк№4
5 | Монтаж квартирных коробов
6 | Пуско-наладочные работы | НОЯБРЬ 17: Ст№6; НОЯБРЬ 24: Ст№4
7 | Промежуточная приёмка | bar: ДЕКАБРЬ 22 to ДЕКАБРЬ 23
8 | Сдача выполненных работ | bar: ДЕКАБРЬ 23 to ДЕКАБРЬ 26
| Стояк№1: 94, 99, 104, 109, 113, 118, 121, 124, 128, 133, 137, 141, 144, 146, 148 | НОЯБРЬ 16: Демонтаж квартирных коробов рассчитан на 4-5 дней:; НОЯБРЬ 30: Монтаж квартирных стояков рассчитан на 4 дня:; ДЕКАБРЬ 13: Монтаж коробов будет производиться по предварительному согласованию с собственником помещения
| Стояк№2: 93, 98, 103, 108, 113, 117, 121, 124, 127, 132, 137, 141, 144, 146, 148 | НОЯБРЬ 16: 1й день - подвал, 1, 2, 3, 4 этажи; НОЯБРЬ 30: 1й день - подвал, 1, 2, 3 этажи
| Стояк№3: 96, 101, 106, 111, 115, 120, 123, 126, 130, 135, 139, 142, 145, 147, 150 | НОЯБРЬ 16: 2й день - 5, 6, 7, 8 этажи; НОЯБРЬ 30: 2й день -3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи
| Стояк№4: 95, 100, 105, 110, 114, 119, 122, 125, 129, 134, 138, 142, 145, 147, 150 | НОЯБРЬ 16: 3й день - 9, 10, 11, 12 этажи; НОЯБРЬ 30: 3й день - 8, 9, 10, 11, 12, 13 этажи
| Стояк№5: 97, 102, 107, 112, 116, 120, 123, 126, 131, 136, 140, 143, 145, 147, 150 | НОЯБРЬ 16: 4й день - 13, 14, 15, 16 этажи; НОЯБРЬ 30: 4й день - 13, 14, 15, 16 этажи + примечание №1
| Стояк№6: 95, 100, 105, 110, 114, 119, 122, 125, 129, 134, 138, 141, 144, 146, 149 | НОЯБРЬ 16: В эти дни необходим доступ в квартиры, расположенные на соответствующих этажах; НОЯБРЬ 30: В эти дни необходим доступ в квартиры, расположенные на соответствующих этажах
№ | Примечание:
1 | По окончании работ по монтажу стояков, производится ежедневный запуск водоснабжения по вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения).
2 | На момент пуско-наладочных работ необходимо присутствие всех собственников с 1 по 16 этажи(с 15:00 до 20:00)
3 | Монтаж квартирных стояков начинается только после полного демонтажа квартирных коробов с 1 по 16 этажи.
4 | График корректируется при изменении проектных решений, задержки оплаты и форс-мажорных обстоятельств.
5 | График корректируется при ограничении доступа к существующим магистралям, подлежащим замене.
6 | График составлен в соответствии с правилами проживания в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова 33а.
7 | При переврезке смонтированного трубопровода к существующему(в квартире собственника), подрядчик не несёт ответственности за состояние и работоспособность последнего(вследствии изношенности и невозможности оценки состояния трубопровода после механического воздействия при переврезке).
8 | Отделочные работы (монтаж коробов) могут быть произведены значительно позже работ по монтажу квартирных стояков т.к. требуется время(мин 10дней) для проверки стояков на предмет возникновения течей(при условии невозможности проведения гидравлических испытаний).

## квартиры
3-й подъезд
Этаж | Стояк№2 |  | Стояк№1 |  | Стояк№6 |  | Стояк№4 |  | Стояк№3 |  | Стояк№5 |  | Этаж
| №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает
1 | нет подключения |  | нет подключения |  | нет подключения |  | нет подключения |  | нет подключения |  | нет подключения |  | 1
2 | 93 | с/у, кух | 94 | с/у, кух | 95 | кух | 95 | с/у | 96 | с/у, кух | 97 | с/у, кух | 2
3 | 98 | с/у, кух | 99 | с/у, кух | 100 | кух | 100 | с/у | 101 | с/у, кух | 102 | с/у, кух | 3
4 | 103 | с/у, кух | 104 | с/у, кух | 105 | кух | 105 | с/у | 106 | с/у, кух | 107 | с/у, кух | 4
5 | 108 | с/у, кух | 109 | с/у, кух | 110 | кух | 110 | с/у | 111 | с/у, кух | 112 | с/у, кух | 5
6 | 113 | с/у, кух | 113 | с/у | 114 | кух | 114 | с/у | 115 | с/у, кух | 116 | с/у, кух | 6
7 | 117 | с/у, кух | 118 | с/у, кух | 119 | кух | 119 | с/у | 120 | с/у | 120 | с/у, кух | 7
8 | 121 | с/у, кух | 121 | с/у | 122 | кух | 122 | с/у | 123 | с/у | 123 | с/у, кух | 8
9 | 124 | с/у, кух | 124 | с/у | 125 | кух | 125 | с/у | 126 | с/у | 126 | с/у, кух | 9
10 | 127 | с/у, кух | 128 | с/у, кух | 129 | кух | 129 | с/у | 130 | с/у, кух | 131 | с/у, кух | 10
11 | 132 | с/у, кух | 133 | с/у, кух | 134 | кух | 134 | с/у | 135 | с/у, кух | 136 | с/у, кух | 11
12 | 137 | с/у, кух | 137 | с/у | 138 | кух | 138 | с/у | 139 | с/у, кух | 140 | с/у, кух | 12
13 | 141 | с/у, кух | 141 | нет подключения | 141 | с/у | 142 | кух | 142 | с/у | 143 | с/у, кух | 13
14 | 144 | с/у, кух | 144 | нет подключения | 144 | с/у | 145 | с/у, кух | 145 | нет подключения | 145 | с/у | 14
15 | 146 | с/у, кух | 146 | нет подключения | 146 | с/у | 147 | с/у, кух | 147 | с/у, кух | 147 | с/у, кух | 15
16 | 148 | кух | 148 | с/у | 149 | с/у. кух | 150 | нет подключения | 150 | нет подключения | 150 | с/у, с/у, кух | 16

## Ст3
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №3:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
96 | 2 |  | демонтаж короба | 17окт(с 10:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
101 | 3 |  | демонтаж короба | 17окт(с 10:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
106 | 4 |  | демонтаж короба | 17окт(с 15:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
111 | 5 |  | демонтаж короба | 18окт(с 10:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
115 | 6 |  | демонтаж короба | 18окт(с 10:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
120 | 7 |  | демонтаж короба | 18окт(с 10:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
123 | 8 |  | демонтаж короба | 18окт(с 15:00 до 19:00); 19окт(с 15:00 до 19:00); 20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
126 | 9
130 | 10 |  | демонтаж короба | 19окт(с 10:00 до 19:00);20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
135 | 11 |  | демонтаж короба | 19окт(с 10:00 до 19:00);20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
139 | 12 |  | демонтаж короба | 19окт(с 15:00 до 19:00);20окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
142 | 13 |  | демонтаж короба | 19окт(с 15:00 до 19:00);20окт(с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
145 | 14 | 13окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 20окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
147 | 15 | 13окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 20окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
150 | 16 | 13окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 20окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 17октября(9:30) по 20октября(20:00) будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).

## Ст5
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №5:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
97 | 2 | 14окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 24окт(с 9:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
102 | 3 | 14окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 24окт(с 9:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
107 | 4 | 14окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 24окт(с 15:00 до 19:00); 25окт(с 9:00 до 12:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
112 | 5 | 17окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 25окт(с 9:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
116 | 6 | 17окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 25окт(с 9:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
120 | 7 | 17окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 25окт(с 9:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
123 | 8 | 18окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 25окт(с 15:00 до 19:00);26окт(с 15:00 до 19:00); 27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
126 | 9
131 | 10 | 18окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 26окт(с 10:00 до 19:00);27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
136 | 11 | 18окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 26окт(с 10:00 до 19:00);27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
140 | 12 | 19окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 26окт(с 10:00 до 19:00);27окт(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
143 | 13 | 19окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 26окт(с 15:00 до 20:00);27окт(с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
145 | 14 | 19окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 27окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
147 | 15 | 19окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 27окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
150 | 16 | 20окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 27окт(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 24октября(9:30) по 27октября(20:00) будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).

## Ст1
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №1:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
94 | 2 |  |  | 31окт(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
99 | 3 |  |  | 31окт(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
104 | 4 |  |  | 31окт(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
109 | 5 |  |  | 1нояб(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
113 | 6 | 21окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 1нояб(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
118 | 7 |  |  | 1нояб(с 16:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
121 | 8 | 21окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 1нояб(с 15:00 до 19:00); 2нояб(с 10:00 до 12:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
124 | 9 | 21окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 2нояб(с 10:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
128 | 10 |  |  | 2нояб(с 10:00 до 19:00); 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
133 | 11 |  |  | 3нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
137 | 12 | 22окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 2нояб(с 15:00 до 19:00);3нояб(с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
141 | 13 | 22окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 3нояб(с 9:00 до 20:00) | монтаж стояков
144 | 14 | 22окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 3нояб(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
146 | 15 | 22окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 3нояб(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
148 | 16 |  |  | 3нояб(с 15:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 31октября по 3ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).

## Ст2
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №2:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
93 | 2 | 28окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 8нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
98 | 3
103 | 4 | 28окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 8нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
108 | 5 | 28окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 8нояб(с 15:00 до 19:00);9нояб(с 10:00 до 12:00);11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
113 | 6 | 31окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 9нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
117 | 7 | 31окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 9нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
121 | 8 | 31окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 9нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
124 | 9 | 31окт(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 9нояб(с 15:00 до 19:00);10ноя(с 10:00 до 12:00);11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
127 | 10 | 1нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 10нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
132 | 11 | 1нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 10нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
137 | 12 | 1нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 10нояб(с 9:00 до 19:00); 11нояб(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
141 | 13 | 1нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 10нояб(с 15:00 до 19:00); 11нояб(с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
144 | 14 | 2нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 11нояб(с 9:00 до 20:00) | монтаж стояков
146 | 15 | 2ноябс 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 11нояб(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
148 | 16 | 2нояб(с 10:00 до 19:00) | демонтаж короба | 11нояб(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 8ноября по 11ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).