## 1й подъезд
1-й подъезд
Этаж | Стояк№1 |  | Стояк№2 |  | Стояк№3 |  | Стояк№4 |  | Стояк№5 |  | Стояк№6 |  | Стояк№7 |  | Этаж
| №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает
1 | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | стомат | нет подкл | 1
2 | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | банк | нет подкл | офис | нет подкл | 2
3 | 1 | с/у+кух | 2 | кух | 2 | с/у+с/у | 3 | кух | 3 | с/у+с/у | 4 | кух | 4 | с/у+с/у | 3
4 | 5 | с/у+кух | 6 | кух | 6 | с/у+с/у | 7 | кух | 7 | с/у+с/у | 8 | кух | 8 | с/у+с/у | 4
5 | 9 | с/у+кух | 10 | кух | 10 | с/у+с/у | 11 | кух | 11 | с/у+с/у | 12 | кух | 12 | с/у+с/у | 5
6 | 13 | с/у+кух | 14 | кух | 14 | с/у+с/у | 15 | кух | 15 | с/у+с/у | 16 | кух | 16 | с/у+с/у | 6
7 | 17 | с/у+кух | 18 | кух | 18 | с/у+с/у | 19 | кух | 19 | с/у+с/у | 20 | кух | 20 | с/у+с/у | 7
8 | 21 | с/у+кух | 22 | кух | 22 | с/у+с/у | 23 | кух | 23 | с/у+с/у | 24 | кух | 24 | с/у+с/у | 8
9 | 25 | с/у+кух | 26 | кух | 26 | с/у+с/у | 27 | кух | 27 | с/у+с/у | 28 | кух | 28 | с/у+с/у | 9
10 | 29 | с/у+кух | 30 | кух | 30 | с/у+с/у | 31 | кух | 31 | с/у+с/у | 32 | кух | 32 | с/у+с/у | 10
11 | 33 | с/у+кух | 34 | кух | 34 | с/у+с/у | 35 | кух | 35 | с/у+с/у | 36 | кух | 36 | с/у+с/у | 11
12 | 37 | с/у+кух | 38 | кух | 38 | с/у+с/у | 38 | с/у | 39 | с/у | 39 | кух | 39 | с/у+с/у | 12
13 | 40 | с/у+кух | 41 | кух | 41 | с/у+с/у | 41 | с/у | 42 | с/у | 42 | кух | 42 | с/у+с/у | 13
14 | 43 | с/у+кух | 44 | кух | 44 | с/у+с/у | 44 | с/у | 45 | с/у | 45 | кух | 45 | с/у+с/у | 14
15 | 46 | с/у+кух | 47 | кух | 47 | с/у+с/у | 47 | с/у | 48 | с/у | 48 | кух | 48 | с/у+с/у | 15
16 |  |  | 49 | кух | 49 | с/у+с/у | 50 | кух+с/у | 50 | с/у | 51 | кух | 51 | с/у+с/у | 16
чердак |  |  | 49 |  | 49 | с/у | [8 empty] | чердак

## Стояк №1
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №1:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
1 | 3 | 30.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 07.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00); 25.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
5 | 4 | 30.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 07.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
9 | 5 | 31.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 07.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
13 | 6 | 31.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 07.11.23г(с 15:00 до 20:00); 08.11.23г(с 09:00 до 12:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
17 | 7 | 31.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 08.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
21 | 8 | 31.10.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 08.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
25 | 9 | 01.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 08.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
29 | 10 | 01.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 08.11.23г(с 10:00 до 20:00); 09.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
33 | 11 | 01.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 08.11.23г(с 15:00 до 20:00); 09.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
37 | 12 | 01.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 09.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
40 | 13 | 02.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 09.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
43 | 14 | 02.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 09.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
46 | 15 | 02.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 09.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 07 ноября по 09 ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №2
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №2:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
2 | 3 | 07.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00); 25.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
6 | 4 | 07.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
10 | 5 | 08.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
14 | 6 | 08.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
18 | 7 | 08.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.11.23г(с 15:00 до 20:00); 14.11.23г(с 09:00 до 12:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
22 | 8 | 08.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 14.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
26 | 9 | 09.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 14.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
30 | 10 | 09.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 14.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
34 | 11 | 09.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 14.11.23г(с 10:00 до 20:00); 15.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
38 | 12 | 09.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 14.11.23г(с 15:00 до 20:00); 15.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
41 | 13 | 10.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 15.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
44 | 14 | 10.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 15.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
47 | 15 | 10.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 15.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
49 | 16 | 10.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 15.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 13 ноября по 15 ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №3
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №3:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
2 | 3 | 13.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00); 26.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
6 | 4 | 13.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
10 | 5 | 14.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
14 | 6 | 14.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
18 | 7 | 14.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.11.23г(с 15:00 до 20:00); 21.11.23г(с 09:00 до 12:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
22 | 8 | 14.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
26 | 9 | 15.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
30 | 10 | 15.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
34 | 11 | 15.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.11.23г(с 10:00 до 20:00); 22.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
38 | 12 | 15.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.11.23г(с 15:00 до 20:00); 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
41 | 13 | 16.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
44 | 14 | 16.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
47 | 15 | 16.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
49 | 16 | 16.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
49 | чердак | 17.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 22.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 20 ноября по 22 ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №4
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №4:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
3 | 3 | 20.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 27.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00)); 16.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
7 | 4 | 20.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 27.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
11 | 5 | 21.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 27.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
15 | 6 | 21.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 27.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
19 | 7 | 21.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 27.11.23г(с 15:00 до 20:00); 28.11.23г(с 09:00 до 12:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
23 | 8 | 21.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 28.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
27 | 9 | 22.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 28.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
31 | 10 | 22.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 28.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
35 | 11 | 22.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 28.11.23г(с 10:00 до 20:00); 29.11.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
38 | 12 | 22.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 28.11.23г(с 15:00 до 20:00); 29.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
41 | 13 | 23.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 29.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
44 | 14 | 23.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 29.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
47 | 15 | 23.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 29.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
50 | 16 | 23.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 29.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 27 ноября по 29 ноября будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №5
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №5:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
3 | 3 | 27.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 04.12.23г(с 10:00 до 20:00); 05.12.23г(с 16:00 до 20:00); 16.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
7 | 4 | 27.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 04.12.23г(с 10:00 до 20:00); 05.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
11 | 5 | 28.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 04.12.23г(с 10:00 до 20:00); 05.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
15 | 6 | 28.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 04.12.23г(с 10:00 до 20:00); 05.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
19 | 7 | 28.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 04.12.23г(с 15:00 до 20:00); 05.12.23г(с 09:00 до 12:00); 06.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
23 | 8 | 28.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 05.12.23г(с 10:00 до 20:00); 06.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
27 | 9 | 29.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 05.12.23г(с 10:00 до 20:00); 06.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
31 | 10 | 29.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 05.12.23г(с 10:00 до 20:00); 06.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
35 | 11 | 29.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 05.12.23г(с 10:00 до 20:00); 06.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
39 | 12 | 29.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 05.12.23г(с 10:00 до 20:00); 06.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
42 | 13 | 30.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 06.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
45 | 14 | 30.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 06.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
48 | 15 | 30.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 06.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
50 | 16 | 30.11.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 06.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 04 декабря по 06 декабря будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №6
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №6:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
4 | 3 | 04.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 11.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00); 17.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
8 | 4 | 04.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 11.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
12 | 5 | 05.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 11.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
16 | 6 | 05.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 11.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
20 | 7 | 05.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 11.12.23г(с 15:00 до 20:00); 12.12.23г(с 09:00 до 12:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
24 | 8 | 05.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 12.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
28 | 9 | 06.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 12.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
32 | 10 | 06.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 12.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
36 | 11 | 06.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 12.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
39 | 12 | 06.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 12.12.23г(с 10:00 до 20:00); 13.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
42 | 13 | 07.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
45 | 14 | 07.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
48 | 15 | 07.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
51 | 16 | 07.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 13.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 11 декабря по 13 декабря будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Стояк №7
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №7
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
офис | 2 | 11.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 19.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
4 | 3 | 11.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 19.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
8 | 4 | 11.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 19.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
12 | 5 | 12.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 19.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
16 | 6 | 12.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 19.12.23г(с 15:00 до 20:00); 20.12.23г(с 09:00 до 12:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
20 | 7 | 12.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
24 | 8 | 12.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
28 | 9 | 13.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
32 | 10 | 13.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 16:00 до 20:00) | монтаж стояков
36 | 11 | 13.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 20.12.23г(с 10:00 до 20:00); 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
39 | 12 | 13.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
42 | 13 | 14.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
45 | 14 | 14.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
48 | 15 | 14.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
51 | 16 | 14.12.23г(с 10:00 до 18:00) | демонтаж короба | 21.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Примечание:
1.В период с 18 декабря по 20 декабря будет отключено холодное и горячее водоснабжение в указанных квартирах.По окончании работ по ежедневному монтажу стояков, вечером производится запуск водоснабжения по новому-вновьсмонтированному трубопроводу(при условии доступа во все помещения),утром следующего дня вода отключается. По старому(заменяемому) трубопроводу вода подаваться не будет с первого дня монтажа стояков.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба производится без разборки чистовых материалов(плитка, обои…) - только стена "от застройщика"(пазогребневые блоки, пеноблок, ГКЛ).
4.На время производства работ собственникам помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.

## Доп.отключение
Дополнительное отключение водоснабжения, помимо графика (связанное с изменением трассировки стояков ХВ/ГВ в подвале и на 1-2 этажах):
1)25.11.23г (с 10:00 до 20:00) отключение стояков №1 и 2 (кв.: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49).
2)26.11.23г (с 10:00 до 20:00) отключение стояка №3 (кв.: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 49).
3)16.12.23г (с 10:00 до 20:00) отключение стояков №4 и 5 (кв.: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50).
4)17.12.23г (с 10:00 до 20:00) отключение стояка №6 (кв.: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 39, 42, 45, 487, 51).
5)25.12.23г (с 10:00 до 15:00) отключение полностью 1го подъезда.

## зашивка коробов
Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 5ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## банк
Поквартирное расписание присутствия в жилых/нежилых помещениях по стоякам №1, 2, 3:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
банк | 1и2 | 25.11.23г(с 10:00 до 20:00) | демонтаж коробов | 25.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
банк | 1и2 | 26.11.23г(с 10:00 до 20:00) | демонтаж коробов | 26.11.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
Поквартирное расписание присутствия в жилых/нежилых помещениях по стоякам №4, 5, 6:
№Кв | Этаж | Дата | Вид работ | Дата | Вид работ
банк | 1и2 | 16.12.23г(с 10:00 до 20:00) | демонтаж коробов,бурение | 16.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков
банк | 1и2 | 17.12.23г(с 10:00 до 20:00) | демонтаж короба | 17.12.23г(с 10:00 до 20:00) | монтаж стояков