## П33а шахматка
г. Екатеринбург, ул. Попова, д.33а 2й подъезд
даты монтажа водоснабжения
| 09.12-11.12 |  | 16.12-18.12 |  | 23.12-25.12 |  | 13.01-15.01 |  | 20.01-22.01 |  | 27.01-29.01
Этаж | Стояк№5 |  | Стояк№4 |  | Стояк№13 |  | 2 строительная кухонный сток |  | 2 стоительная Ванна |  | 3 строительная Кухонный стояк |  | Этаж
| №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает | №КВ | Что отключает
16 | 91 | с/у | 91 | кух | 91 | транзит ГВ | 92 | кух | 92 | с/у | чердак |  | 16
15 | 88 | с/у | 88 | кух | 88 | транзит ГВ | 89 | кух | 89 | с/у | 90 | кух+с/у | 15
14 | 85 | с/у | 85 | кух | 85 | транзит ГВ | 86 | кух | 86 | с/у | 87 | кух+с/у | 14
13 | 82 | с/у | 82 | кух | 82 | транзит ГВ | 83 | кух | 83 | с/у | 84 | кух+с/у | 13
12 | 79 | с/у | 79 | кух | 79 | транзит ГВ | 80 | кух | 80 | с/у | 81 | кух+с/у | 12
11 | 76 | с/у бол | 76 | кух | 76 | с/у мал | 77 | кух | 77 | с/у | 78 | кух+с/у | 11
10 | 73 | с/у бол | 73 | кух | 73 | с/у мал | 74 | кух | 74 | с/у | 75 | кух+с/у | 10
9 | 70 | с/у бол | 70 | кух | 70 | с/у мал | 71 | кух | 71 | с/у | 72 | кух+с/у | 9
8 | 67 | с/у бол | 67 | кух | 67 | с/у мал | 68 | кух | 68 | с/у | 69 | кух+с/у | 8
7 | 64 | с/у бол | 64 | кух | 64 | с/у мал | 65 | кух | 65 | с/у | 66 | кух+с/у | 7
6 | 61 | с/у бол | 61 | кух | 61 | с/у мал | 62 | кух | 62 | с/у | 63 | кух+с/у | 6
5 | 58 | с/у бол | 58 | кух | 58 | с/у мал | 59 | кух | 59 | с/у | 60 | кух+с/у | 5
4 | 55 | с/у бол | 55 | кух | 55 | с/у мал | 56 | кух | 56 | с/у | 57 | кух+с/у | 4
3 | 52 | с/у бол | 52 | кух | 52 | с/у мал | 53 | кух | 53 | с/у | 54 | кух+с/у | 3
2 | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | 2
1 | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | офис | транзит | 1
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
очередность

## Ст№5
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №5:
№Кв | Этаж | Дата/время "разбор коробов" | Дата/время "монтаж стояков"
91 | 16 | 06.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 11.12.24г(с 9:00 до 20:00)
88 | 15 | 06.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 11.12.24г(с 9:00 до 20:00)
85 | 14 | 06.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 11.12.24г(с 9:00 до 20:00)
82 | 13 | 05.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 11.12.24г(с 9:00 до 20:00)
79 | 12 | 05.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 09:00 до 20:00)
76 | 11 | 05.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
73 | 10 | 04.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
70 | 9 | 04.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
67 | 8 | 04.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
64 | 7 | 03.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 10.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
61 | 6 | 03.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 09.12.24г(с 12:00 до 20:00); 10.12.24г(с 09:00 до 13:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
58 | 5 | 03.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 09.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
55 | 4 | 02.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 09.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
52 | 3 | 02.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 09.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 2 | 02.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 09.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 1 | 02.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 09.12.24г(с 09:00 до 20:00); 11.12.24г(с 16:00 до 20:00)
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## Ст№4
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №4:
№Кв | Этаж | Дата/время "разбор коробов" | Дата/время "монтаж стояков"
91 | 16 | 13.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 18.12.24г(с 9:00 до 20:00)
88 | 15 | 13.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 18.12.24г(с 9:00 до 20:00)
85 | 14 | 13.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 18.12.24г(с 9:00 до 20:00)
82 | 13 | 12.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 18.12.24г(с 9:00 до 20:00)
79 | 12 | 12.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 09:00 до 20:00)
76 | 11 | 12.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
73 | 10 | 11.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
70 | 9 | 11.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
67 | 8 | 11.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
64 | 7 | 10.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 17.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
61 | 6 | 10.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 16.12.24г(с 12:00 до 20:00); 17.12.24г(с 09:00 до 13:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
58 | 5 | 10.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 16.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
55 | 4 | 09.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 16.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
52 | 3 | 09.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 16.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 2 | 09.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 16.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 1 | 09.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 16.12.24г(с 09:00 до 20:00); 18.12.24г(с 16:00 до 20:00)
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## Ст№13
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку №13:
№Кв | Этаж | Дата/время "разбор коробов" | Дата/время "монтаж стояков"
91 | 16 | 20.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 25.12.24г(с 9:00 до 20:00)
88 | 15 | 20.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 25.12.24г(с 9:00 до 20:00)
85 | 14 | 20.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 25.12.24г(с 9:00 до 20:00)
82 | 13 | 19.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 25.12.24г(с 9:00 до 20:00)
79 | 12 | 19.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 09:00 до 20:00)
76 | 11 | 19.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
73 | 10 | 18.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
70 | 9 | 18.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
67 | 8 | 18.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
64 | 7 | 17.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 24.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
61 | 6 | 17.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 23.12.24г(с 12:00 до 20:00); 24.12.24г(с 09:00 до 13:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
58 | 5 | 17.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 23.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
55 | 4 | 16.12.24г(с 15:00 до 18:00) | 23.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
52 | 3 | 16.12.24г(с 12:00 до 15:00) | 23.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 2 | 16.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 23.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
офис | 1 | 16.12.24г(с 09:00 до 12:00) | 23.12.24г(с 09:00 до 20:00); 25.12.24г(с 16:00 до 20:00)
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## 2 стр Кухня
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по Кухонному стояку 2 строительная
№Кв | Этаж | Разбор короба |  | Мотнаж стояка |  | Опрессовка стояка
|  | Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время
92 | 16 | 2025-02-07 | 15:00-18:00 | 2025-02-12 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
89 | 15 | 2025-02-07 | 12:00-15:00 | 2025-02-12 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
86 | 14 | 2025-02-07 | 9:00-12:00 | 2025-02-12 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
83 | 13 | 2025-02-06 | 15:00-18:00 | 2025-02-12 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
80 | 12 | 2025-02-06 | 12:00-15:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
77 | 11 | 2025-02-06 | 9:00-12:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
74 | 10 | 2025-02-05 | 15:00-18:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
71 | 9 | 2025-02-05 | 12:00-15:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
68 | 8 | 2025-02-05 | 9:00-12:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
65 | 7 | 2025-02-04 | 15:00-18:00 | 2025-02-11 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
62 | 6 | 2025-02-04 | 12:00-15:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
59 | 5 | 2025-02-04 | 9:00-12:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
56 | 4 | 2025-02-03 | 15:00-18:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
53 | 3 | 2025-02-03 | 12:00-15:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
офис | 2 | 2025-02-03 | 9:00-12:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
офис | 1 | 2025-02-03 | 9:00-12:00 | 2025-02-10 | 09:00-20:00 | 2025-02-12 | 16:00-20:00
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## 2 стр СанУзел
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку в СанУзле 2 строительная
№Кв | Этаж | Разбор короба |  | Мотнаж стояка |  | Опрессовка стояка
|  | Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время
92 | 16 | 2025-02-14 | 15:00-18:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
89 | 15 | 2025-02-14 | 12:00-15:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
86 | 14 | 2025-02-14 | 9:00-12:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
83 | 13 | 2025-02-13 | 15:00-18:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
80 | 12 | 2025-02-13 | 12:00-15:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
77 | 11 | 2025-02-13 | 9:00-12:00 | 2025-02-18 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
74 | 10 | 2025-02-12 | 15:00-18:00 | 2025-02-18 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
71 | 9 | 2025-02-12 | 12:00-15:00 | 2025-02-18 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
68 | 8 | 2025-02-12 | 9:00-12:00 | 2025-02-18 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
65 | 7 | 2025-02-11 | 15:00-18:00 | 2025-02-18 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
62 | 6 | 2025-02-11 | 12:00-15:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
59 | 5 | 2025-02-11 | 9:00-12:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
56 | 4 | 2025-02-10 | 15:00-18:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
53 | 3 | 2025-02-10 | 12:00-15:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
офис | 2 | 2025-02-10 | 9:00-12:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
офис | 1 | 2025-02-10 | 9:00-12:00 | 2025-02-17 | 09:00-20:00 | 2025-02-19 | 09:00-20:00
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения

## 3 стр Кухня, СУ
Поквартирное расписание присутствия в жилых помещениях по стояку Кухня, Санузел, 3 строительная
№Кв | Этаж | Разбор короба |  | Мотнаж стояка |  | Опрессовка стояка
|  | Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время
чердак | 16 | 2025-02-21 | 15:00-18:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
90 | 15 | 2025-02-21 | 12:00-15:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
87 | 14 | 2025-02-21 | 9:00-12:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
84 | 13 | 2025-02-20 | 15:00-18:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
81 | 12 | 2025-02-20 | 12:00-15:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
78 | 11 | 2025-02-20 | 9:00-12:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
75 | 10 | 2025-02-19 | 15:00-18:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
72 | 9 | 2025-02-19 | 12:00-15:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
69 | 8 | 2025-02-19 | 9:00-12:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
66 | 7 | 2025-02-18 | 15:00-18:00 | 2025-02-25 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
63 | 6 | 2025-02-18 | 12:00-15:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
60 | 5 | 2025-02-18 | 9:00-12:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
57 | 4 | 2025-02-17 | 15:00-18:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
54 | 3 | 2025-02-17 | 12:00-15:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
офис | 2 | 2025-02-17 | 9:00-12:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
офис | 1 | 2025-02-17 | 9:00-12:00 | 2025-02-24 | 09:00-20:00 | 2025-02-26 | 09:00-20:00
Примечание:
1.В указанный период "монтаж стояков" будет ОТКЛЮЧЕНО холодное и горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ по монтируемому стояку.
2.При отсутствии доступа в указанное время возможно смещение сроков выполнения работ.
3.Демонтаж короба(только основание-ГКЛ/плиты гипсовые: стена "от застройщика") производится в даты "разбор коробов".
4.Отделочные материалы(плитка, обои, зеркала, панели…) и оборудование(смесители, водонагреватели…), установленные на короб и затрудняющие доступ к стоякам водоснабжения, ДЕМОНТИРУЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ/НАНИМАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
5.На время производства работ собственникам/нанимателям помещений необходимо обеспечить сохранность личного имущества: защитить укрывным материалом полы, стены, личные вещи, мебель и оборудование.
6.Зашивка коробов (ГКЛ,блоки,…-без финишной отделки) будет производиться по предварительному согласованию даты и времени с собственниками помещений, но не раньше 10ти дней после замены стояков холодного и горячего водоснабжения