## Sheet1
Отчет по заявкам на обслуживание
Параметры: | Период отчета: 01.10.2019 - 31.10.2019
Отбор: | Контрагент В списке "Попова 33А ТСЖ" И Состояние выполнения В списке "Не обработано; В работе; Выполнено"
Состояние выполнения | [12 empty] | Количество
Заявка | Объект | Номер квартиры | Текст повреждения | Контакты собственника | Тип заявки | Тип повреждения | Дата начала выполнения | Дата выполнения | Контрагент | Номенклатура | Результат | Результат строкой
В работе | [12 empty] | 2
Заявка на обслуживание С00002933 от 28.10.2019 19:05:44 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | работы по устройству дренажа в колодце № 10 согласно вашей смете./заявка в бурмистре № 71 | +79126187833 Шершон Л.В. | Плановая | Прочие |  |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002956 от 29.10.2019 14:35:00 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | отклеилась гидроизоляция на крыше 3 подъезда( прямо напротив двери выхода на крышу и на правой стене от двери № 72 бурмистр/гидроизоляция в норме ,требуется ремонт отлива. | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Плотник | 01.11.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Выполнено | [12 empty] | 228
Заявка на обслуживание С00001787 от 13.10.2019 0:00:00 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | оф. 2002 | Заменить краны, на трубах отопления и ГВС, расположенные в помещениях банка Зенит/заявка бурмистр.ру №6 от 11.09.2019, 10:10 | +79126809678 | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | 3 подъезд тех. этаж, отсудствует доступ в вент. помещение | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | сухо | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. наварить новые резьбы на вводе ГВС F 32- 3 шт.заменить 3 крана 1, 1/4 американка | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | Сгнила труба на теплообменике. | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | коррозия ХВс нп 2-1 подьезде | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Протяжка кабеля в гофру, монтаж кабеля | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | 5,2 t50 нет ЦО | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | 7.2 t70 0028296 ХВС 6,8 | 1
Заявка на обслуживание С00002346 от 01.10.2019 8:22:14 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/Выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  | Требуется установка уплотнителей на насосы рядом с электрощитовой. | 1
Заявка на обслуживание С00002384 от 02.10.2019 8:11:49 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП; Щит; подвал./выполнено | +7 912 0367778 Герлях Дени | Плановая | Электрик | 01.10.2019 0:00:00 | 01.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002397 от 02.10.2019 14:45:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Поставить обратный клапан на водонагревателе.Осмотр ./ Требуется монтаж обратного клапана на ГВС после счетчика перед фильтром/ составлена калькуляция. ждем согласия собственика. | 89226824444 Буданов Дмитрий Владимирович | Плановая | Сантехник | 02.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002399 от 02.10.2019 17:32:10 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 1 | Заменить лампу над паркоместом № 10/ замена ламп 1 шт. Плановый обод; МОП : Щит , подвал. | 8-999-564-85-58 Канаев | Плановая | Электрик | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002400 от 02.10.2019 17:33:18 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Восстановить противопожарные стены, заделать дыры/ Заделка отверстий в стене паркинга -3 шт Блок газобетона-6 шт Пена монтажная - баллон Перчатки х/б-1 пара |  | Плановая | Плотник | 08.10.2019 0:00:00 | 08.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002401 от 02.10.2019 17:36:08 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 102 | Подтекает гофра на сливе унитаза / отказ собственника. | 8912-267-86-78 ,8-922-619-01-40 Людмила | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002431 от 03.10.2019 13:02:26 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 62 | После установки теплосчетчика не греют радиаторы/ На время приезда мастера все радиаторы греют | 8-922-699-09-58 Яна | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | сухо | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. наварить новые резьбы на вводе ГВС F 32- 3 шт.заменить 3 крана 1, 1/4 американка | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | Сгнила труба на теплообменике. | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | коррозия ХВс нп 2-1 подьезде | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Протяжка кабеля в гофру, монтаж кабеля | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | 5,2 t50 нет ЦО | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | 7.2 t70 0028296 ХВС 6,8 | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  | Требуется установка уплотнителей на насосы рядом с электрощитовой. | 1
Заявка на обслуживание С00002438 от 03.10.2019 18:21:15 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 04.10.2019 0:00:00 | 04.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | 3 подъезд тех. этаж, отсутствует доступ в вент. помещение | 1
Заявка на обслуживание С00002483 от 05.10.2019 9:38:49 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 20 | местный засор на кухне, раковина/прочищен | 89222175487 арсений | Наличные | Сантехник | 05.10.2019 0:00:00 | 05.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002493 от 05.10.2019 17:18:36 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | диагностика служ помещения/течь смесителя/течь унитаза после смыва/заменить фитинг на трубе металлопластика Д16. Требуется смеситель, соединительный фитинг угловой металлопласт Ф16/ выполнено | + 7 912 664 96 56 диспетчер | Плановая | Сантехник | 05.10.2019 0:00:00 | 11.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002516 от 07.10.2019 16:01:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Замена обратного клапана на водонагревателе/выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга металлопластик до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002516 от 07.10.2019 16:01:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Замена обратного клапана на водонагревателе/выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж счетчика ХВС, ГВС муфтового до 3/4" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002516 от 07.10.2019 16:01:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Замена обратного клапана на водонагревателе/выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж счетчика ХВС, ГВС муфтового до 3/4" (без учета замены штуцеров с накидными гайками)* |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002516 от 07.10.2019 16:01:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Замена обратного клапана на водонагревателе/выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Накладные расходы |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002543 от 08.10.2019 17:51:42 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 3 подъ. | ПОВТОРНОЕ ЗАНЕСЕНИЕ .Замена обратного клапана на водонагревателе./Выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга металлопластик до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002543 от 08.10.2019 17:51:42 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 3 подъ. | ПОВТОРНОЕ ЗАНЕСЕНИЕ .Замена обратного клапана на водонагревателе./Выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж счетчика ХВС, ГВС муфтового до 3/4" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002543 от 08.10.2019 17:51:42 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 3 подъ. | ПОВТОРНОЕ ЗАНЕСЕНИЕ .Замена обратного клапана на водонагревателе./Выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж счетчика ХВС, ГВС муфтового до 3/4" (без учета замены штуцеров с накидными гайками)* |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002543 от 08.10.2019 17:51:42 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 3 подъ. | ПОВТОРНОЕ ЗАНЕСЕНИЕ .Замена обратного клапана на водонагревателе./Выполнено | 8-922-682-44-44 | Плановая | Сантехник | 07.10.2019 0:00:00 | 07.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Накладные расходы |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002544 от 08.10.2019 17:53:28 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 3 подъ | свищ на стояке ГВС/свищ на сварном шве, требуется сварка, перекрыт стояк заявка бурмистр №39/ Заварен свищ на сварном шве резьбы Ф 32. Перемотали кран-бабочку шар. Ф 32- 1 шт Требуется замена гребенки в 3 под. ГВС Лен-200 гр Паста унипак -100 гр Электро | 89126187833 | Аварийная | Сантехник | 08.10.2019 0:00:00 | 09.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002551 от 08.10.2019 22:42:18 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 52 | В кв 52 не греет один радиатор/заявка в бурмистре №40/ Презапустили стояк ЦО ( 2 подъезд) | +79122450549 сергей юрьевич | Наличные | Сантехник | 09.10.2019 0:00:00 | 09.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002567 от 09.10.2019 13:28:37 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 139 | Опломбировка теплосчетчика/выполнено | 8-912-655-59-22 Наталья Дмитриевна | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 | 11.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002568 от 09.10.2019 14:26:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 80 | Течь в/нагревателя/ течь не обнаружена . требуется замена редукторов давления ХВС и ГВС,д. 1/2. | 8-912-660-55-50 Ксения | Аварийная | Сантехник | 09.10.2019 0:00:00 | 09.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002574 от 09.10.2019 21:53:37 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Прогнать ГВС. /Закрытие дублир. задвижки от станции повыш. давления ХВС . Сброс и слив воздуха с гребенки .ГВС 1,2,3 подъезд в ИТП. Сброс воздуха на тех этажах 1,2 подъезд. | +7 912 0367778 Герлях Денис | Аварийная | Сантехник | 09.10.2019 0:00:00 | 09.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002589 от 10.10.2019 17:18:37 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 141 | Нужно подключить термодатчик/подключили | 8-9222978683 Ольга | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | 3 подъезд тех. этаж, отсутствует доступ в вент. помещение | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | сухо | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. наварить новые резьбы на вводе ГВС F 32- 3 шт.заменить 3 крана 1, 1/4 американка | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | Сгнила труба на теплообменике. | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | коррозия ХВс нп 2-1 подьезде | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Протяжка кабеля в гофру, монтаж кабеля | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | 5,2 t50 нет ЦО | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | 7.2 t70 0028296 ХВС 6,8 | 1
Заявка на обслуживание С00002601 от 11.10.2019 8:19:54 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход/выполнено | +7 912 0367778 Герлях Денис | Плановая | Сантехник | 11.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ |  |  | Требуется установка уплотнителей на насосы рядом с электрощитовой. | 1
Заявка на обслуживание С00002623 от 12.10.2019 13:38:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 113 | нет ГВС в ванной/заявка в бурмистре № 47/циркуляция восстановлена, открыт вентиль на гребенке |  | Аварийная | Сантехник | 12.10.2019 0:00:00 | 12.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002628 от 12.10.2019 18:49:40 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 120 | прочистиль фильтры водоснабжения/ невозможно выполнить | 89221230097 ольга | Наличные | Сантехник | 14.10.2019 9:00:00 | 14.10.2019 16:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002636 от 14.10.2019 8:12:30 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП; Щит; подвал./выполнено | +7 912 0367778 Герлях Дени | Плановая | Электрик | 11.10.2019 0:00:00 | 11.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сброс здания ГВС с циркуляцией |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сброс здания ХВС |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Заполнение здания ГВС с циркуляцией |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Заполнение здания ХВС |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 1" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж утеплителя Энергофлекс до Ду 80 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Накладные расходы, расходные материалы |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж трубы металлической до Ду 50 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Нарезка резьбы до 1 3/4" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж трубы ПП с устройством крепежа от Ду 40 до Ду 110 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж трубы ПП с устройством крепежа до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002644 от 14.10.2019 12:59:52 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | демонтаж ,монтаж труб /выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сварочные работы ответственных конструкций |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сброс здания ГВС с циркуляцией |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сброс здания ХВС |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Заполнение здания ГВС с циркуляцией |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Заполнение здания ХВС |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж трубы металлической до Ду 50 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Нарезка резьбы до 1 3/4" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сварочные работы ответственных конструкций |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж трубы ПП с устройством крепежа от Ду 40 до Ду 110 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж трубы ПП с устройством крепежа до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 2" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж крана муфтового до 1" |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП от Ду 40 до Ду 90 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга ПП до Ду 32 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж утеплителя Энергофлекс до Ду 80 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фитинга металлического под приварку до Ду50 |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002645 от 14.10.2019 13:12:35 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | банк Зенит | монтаж демонтаж труб/ выполнено | 8-912-680-96-78 Денис Владимирович | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Накладные расходы, расходные материалы |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сделать ФОТО общий вид ИТП, принципиальной схемы ИТП |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | грунтовые воды в 3 подвале | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | В норме | коррозии нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме | воды нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | темп-50, давл-0,7 | 1
Заявка на обслуживание С00002648 от 14.10.2019 15:30:53 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / 3 подъезд, 10 этаж , нет освещения / выполнено |  | Плановая | Еженедельный обход | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | темп-80, давл-0,9 | 1
Заявка на обслуживание С00002649 от 14.10.2019 16:01:30 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Установить лежачий полицейский на парковке. Информация и материал у охраны./заявка в бурмистре № 52/установлен |  | Плановая | Прочие |  |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002670 от 15.10.2019 14:45:45 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Откачать воду из Дренажных колодцев во дворе дома/заявка в бурмистре № 54/ откачали. |  | Плановая | Прочие | 16.10.2019 0:00:00 | 16.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002671 от 15.10.2019 14:49:43 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Установить столб для обзорного зеркала./ установили столб,заявка в 1с №2949 выполнено |  | Плановая | Прочие | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002672 от 15.10.2019 15:41:49 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 18 | бежит бачок водонагревателя в месте соединения бачка и шланга хвс/ подтянуты соединения/ выполнено | 89326066727 | Наличные | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002673 от 15.10.2019 15:42:58 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 27 | неисправно сливное устройство в унитазе/ исправили работу попловка/выполнено | 89221460328 Вера Степановна | Наличные | Сантехник | 15.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002686 от 16.10.2019 10:11:31 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 136 | Замена фильтра на ХВС и осмотр по замене полотенцесушителя./ отказ собстенника. | 8-912-255-38-35 | Аварийная | Сантехник | 16.10.2019 0:00:00 | 16.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002703 от 16.10.2019 23:53:18 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 1 | Вызов сантехника 17.10 до обеда. Бежит унитаз после отключения воды.№ 60 в Бурмистре./требуется замена счетчика ХВС ( не крутит) | 8-922-060-09-69 Александр Николаевич. | Аварийная | Сантехник | 17.10.2019 0:00:00 | 17.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002708 от 17.10.2019 8:32:09 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП ,Щит ,подвал. Необходимо заменить светильник 3 подъезда 10 этаж. | Денис 8912-618-78-33 | Плановая | Электрик | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002715 от 17.10.2019 9:23:36 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 114 | засор душ кабины / засор устранен/ выполнено | 8912-631-01-82 Наталья | Аварийная | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002716 от 17.10.2019 9:40:05 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 114 | проверить работу эл,счетчика/ отказ собственника | 8912-631-01-82 Наталья | Плановая | Электрик | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002718 от 17.10.2019 13:25:22 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 48 | спуск воздуха радиатора / нет дома | 8922-221-85-25 Сергей | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002721 от 17.10.2019 17:56:04 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП ,Щит ,подвал. Необходимо заменить светильник 3 подъезда 10 этаж. | Денис 8912-618-78-33 | Плановая | Электрик | 15.10.2019 0:00:00 | 15.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сделать ФОТО общий вид ИТП, принципиальной схемы ИТП |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | грунтовые воды в 3 подвале | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме | воды нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | темп-50, давл-0,7 | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | темп-80, давл-0,9 | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме | коррозия на соед. резьб в 1 подвале, ст ГВС с кв.1 | 1
Заявка на обслуживание С00002737 от 18.10.2019 8:55:50 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено |  | Плановая | Сантехник | 18.10.2019 0:00:00 | 18.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | В норме | течь в ИТП по ГВС с теплообм. | 1
Заявка на обслуживание С00002793 от 21.10.2019 13:03:26 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 29 | замена унитаза /выполнено | 8922-225-43-47 Людмила | Плановая | Сантехник | 24.10.2019 13:00:00 | 24.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сделать ФОТО общий вид ИТП, принципиальной схемы ИТП |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме | коррозия на соед. резьб в 1 подвале, ст ГВС с кв.1 | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | грунтовые воды в 3 подвале | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме | воды нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | темп-50, давл-0,7 | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | темп-80, давл-0,9 | 1
Заявка на обслуживание С00002809 от 21.10.2019 21:15:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / |  | Плановая | Сантехник | 21.10.2019 0:00:00 | 21.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | В норме | течь в ИТП по ГВС с теплообм.Коррозия в 3 подв. гребенки ХВС и ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00002814 от 22.10.2019 11:26:34 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 122 | Пригласить слесаря для стравливания воздуха в радиаторах отопления (не работают), / выполнено | +79122424600 Екатерина Сергеевна | Наличные | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002839 от 23.10.2019 11:11:08 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 13 | проверить правильность подключения( не работает) подтекает /требуется разобрать короб на площадке. необходимо перепрессовать фитинг металлопластика 20*1/2 нар.р 1шт второй счетчик подтянули течь устранена. | 8912-248-84-64 Татьяна | Плановая | Сантехник | 24.10.2019 0:00:00 | 24.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002846 от 23.10.2019 17:15:34 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 52 | сильный свист и шум по стояку,когда сверху включают воду /на момент осмотра шума не было. осмотр квартиры сверху также ничего не выявлено , квартиру сверху шумы не беспокоят. | 8912-245-05-49 Татьяна | Плановая | Сантехник | 24.10.2019 0:00:00 | 24.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002855 от 24.10.2019 10:25:23 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 148 | На крыше 3 подъезда сильный шум козырек метал.либо провода просьба проверить./усрепили отлив | 8-963-441-26-83 | Аварийная | Плотник | 24.10.2019 0:00:00 | 24.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002864 от 24.10.2019 17:43:57 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 132 | Выпилить отверстие под люк для теплосчетчика на площадке/ установка лючка | 8-912--284-68-19 Валентина | Аварийная | Плотник | 24.10.2019 0:00:00 |  | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сделать ФОТО общий вид ИТП, принципиальной схемы ИТП |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме | коррозия на соед. резьб в 1 подвале, ст ГВС с кв.1 | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | грунтовые воды в 3 подвале | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | В норме | течь в ИТП по ГВС с теплообм.Коррозия в 3 подв. гребенки ХВС и ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме | воды нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | темп-50, давл-0,7 | 1
Заявка на обслуживание С00002875 от 25.10.2019 8:53:21 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход |  | Плановая | Сантехник | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | темп-80, давл-0,9 | 1
Заявка на обслуживание С00002884 от 22.10.2019 20:43:18 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП ,Щит ,подвал. | Денис 8912-618-78-33 | Плановая | Электрик | 22.10.2019 0:00:00 | 22.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002915 от 28.10.2019 8:35:02 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП ,Щит ,подвал. | Денис 8912-618-78-33 | Плановая | Электрик | 25.10.2019 0:00:00 | 25.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002923 от 28.10.2019 11:48:49 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Железная Дверь -вход в паркинг со стороны двора, первая Дверь-не работает. Не закрывается на магнит./в бурмистре заявка № 70 | 79226824444Буданов Дмитрий Владимирович | Плановая | Прочие | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002924 от 28.10.2019 11:50:59 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 39 | Первый подъезд, маленький лифт не работает. Возможно, запала кнопка открытия дверей./заявка в бурмистре № 69 | 79226824444Буданов Дмитрий Владимирович | Плановая | Прочие | 28.10.2019 0:00:00 | 28.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сделать ФОТО общий вид ИТП, принципиальной схемы ИТП |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осморт канализационного трубопровода на протечку и расстыковку | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на протечку и неисправность пр/учета параметров и ресурсов (манометры, термометры, счетчики) | В норме | коррозия на соед. резьб в 1 подвале, ст ГВС с кв.1 | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр подвала на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме | грунтовые воды в 3 подвале | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Осмотр трубопровода на протечку и коррозию сварных, цанговых, пресс и паянных соединенний | В норме | течь в ИТП по ГВС с теплообм.Коррозия в 3 подв. гребенки ХВС и ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, проверка приямков на наличие воды | В норме | воды нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в итп на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в насосной на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в подвале на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в техэтажа на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка запорной арматуры в узле ввода на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев радиаторов, конвекторов в местаъх общего пользования | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура обратного трубопровода отопление и ГВС | В норме | темп-50, давл-0,7 | 1
Заявка на обслуживание С00002942 от 28.10.2019 22:42:01 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний давление и температура подающего трубопровода отопление и ГВС, ХВС | В норме | темп-80, давл-0,9 | 1
Заявка на обслуживание С00002949 от 29.10.2019 9:36:32 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | монтаж мачты /установили мачту с зеркалом выезд из паркинга | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002971 от 30.10.2019 8:57:56 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход; МОП ,Щит ,подвал. | Денис 8912-618-78-33 | Плановая | Электрик | 29.10.2019 0:00:00 | 29.10.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00002977 от 30.10.2019 10:18:11 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 114 | слабый напор ГВС в ванне,бурмистр №62 / по словам клиента, напор восстановился | 89126310182 Наталья | Плановая | Сантехник | 01.11.2019 0:00:00 | 01.11.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00003004 от 31.10.2019 14:38:17 | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 77 | прочистить редуктора /Фильтр гр. очистки чистый после счетчика напор нормальн.стоят фильтра т.о гибкая подводка с перегибом. После фильтров т.о. идет падения давления. | 8912-618-78-33 | Плановая | Сантехник | 01.11.2019 0:00:00 | 01.11.2019 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Итого | [12 empty] | 230